附件3

瑞安市新春人才交流大会宣传行事历

| 时间 | 具体事项 | 备注（农历） |
| --- | --- | --- |
| 2013年11月18日 至12月6日 | 1、在友好合作人才网上发布信息，如：浙江人才网、温州人才网等； 2、在知名网站发布交流会信息，通过广告、链接等方式宣传， 如：瑞安论坛、瑞安市政府网、温州热线； 3、在全省各高校网站发布交流会信息，如：温州大学就业网、温州职业技术就业网、浙江大学网等； 4、第一次向企业和人才发送短信告知交流会举办时间与地点； 5、发文通知全市机关企事业单位，各镇（街道）及人才服务站。 | 十月十六至 十一月初四 |
| 2013年11月25日至2014年2月6日 | 6、瑞安广播电台每日三次播放交流会信息； 7、瑞安图文电视全天候播放交流会信息； 8、《瑞安日报》“人才天地”栏目对交流会多角度宣传； 9、《瑞安人才》、《瑞才招聘专刊》宣传交流会信息情况； 10、瑞安瑞才网、瑞安人才网发布交流会信息。 | 十月廿三至 正月初七 |
| 2013年12月9日至2014年2月6日 | 11、瑞安广播电台专题介绍交流会； 12、市人才市场大楼悬挂条幅标语、设置广告牌等营造交流会氛围。 | 十一月初七至 正月初七 |
| 2013年12月20日至27日 | 13、市府广场布置巨幅广告。 | 十一月十八至 廿五 |
| 2014年1月10日 | 14、第二次向企业和人才发送短信告知交流会举办时间与地点。 | 十二月初十 |
| 2014年1月17日至24日 | 15、玉海广场布置巨幅广告。 | 十二月十七至廿四 |
| 2014年2月6日 | 16、第三次向企业和人才发送短信告知交流会举办时间与地点。 | 正月初七 |
| 2014年2月5日至11日 | 17、在职业介绍中心、长途汽车站、客运中心等地段发放宣传单。 | 正月初六至 十二 |
| 2014年2月7日 | 18、邀请市电视台、广播电台、瑞安日报等媒体，对交流会进行现场采访报道。 | 正月初八 |